## Sheet1
Проект "Разработка приложения для отчетности по результатам внутреннего аудита"
Матрица рисков | [6 empty] | Легенда рейтинга рисков:
| Степень воздействия риска на проект | [5 empty] | низкий | средний | высокий | экстремальный
|  | Пренебрежимая | Небольшая | Умеренная | Значительная | Существенная
Вероятность реализации риска | Очень вероятно
| Вероятно |  |  | 1 Рост курса валют;
| Возможно |  | 1 Внутренняя политика (налоговые вычеты); | 1 Отсутствие альтернативных поставщиков после проведения тендера; | 1 "Перегрузка" персонала; 2 Недостаточная компетенция персонала;
| Маловероятно |  | 1 Ошибки в планировании индексации ФОТ; 2 Ошибки, дефицит или недостаточный анализ рынка труда; 3 Ошибки при составлении PV и Устава; 4 Дополнительные требования заказчика; 5 Ошибки при создании дизайна и архитектуры; |  |  | 1 Нехватка бюджета, нереалистичные сроки
| Крайне маловероятно |  |  |  | 1 Отсутствие утвержденного графика отпусков;