## Team
Распределение команды на период реализации проекта
|  | 2024 |  |  |  | 2025
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
Владелец продукта | Штат | bar: 2024 Сентябрь to 2025 Октябрь
Проджект менеджер | Штат | bar: 2024 Сентябрь to 2025 Октябрь
Дизайнер | Штат |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Юрист | Штат | 2024 Октябрь: 0.3; 2024 Ноябрь: 0.3; 2024 Декабрь: 0.3
Финансист | Штат | 2024 Октябрь: 0.3; 2024 Ноябрь: 0.3; 2024 Декабрь: 0.3
Специалист по ИБ | Штат |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
TeamLead (начальник ИТО) | Штат | bar: 2024 Сентябрь to 2025 Октябрь
Back-end разработчик | Штат | bar: 2024 Декабрь to 2025 Июль
Front-end разработчик | Штат | bar: 2024 Декабрь to 2025 Июль
DevOps-инженер | Штат |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Тестировщик | Вендор |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.3
Итого |  |  | 4.8 | 4.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3.6 | 3.9 | 3.6

## Salary
Расчёт ФОТ-а команды
Допущения |  | 2024 | 2025
Прогноз инфляции |  | 106.5% | 106.5%
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) |  | 22% | 22%
Обязательное медицинское страхование (ОМС) |  | 5.1% | 5.1%
Страхование от случаев временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) |  | 2.9% | 2.9%
Страхование от несчастных случаев или профессиональных заболеваний (НСиПЗ) |  | 0.2% | 0.2%
Штатное расписание |  | 2024 | 2025
Владелец продукта | Штат | 230000 | 244950
Проджект менеджер | Штат | 150000 | 159750
Дизайнер | Штат | 80000 | 85200
Юрист | Штат | 100000 | 106500
Финансист | Штат | 100000 | 106500
Специалист по ИБ | Штат | 100000 | 106500
TeamLead (начальник ИТО) | Штат | 200000 | 213000
Back-end разработчик | Штат | 130000 | 138450
Front-end разработчик | Штат | 130000 | 138450
DevOps-инженер | Штат | 160000 | 170400
Тестировщик | Вендор | 80000 | 85200
Стоимость команды
|  | 2024 |  |  |  | 2025 | [9 empty] | Итого
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
|  | 176 | 168 | 167 | 176 | 136 | 143 | 175 | 160 | 160 | 168 | 168 | 184 | 168 | 176
Владелец продукта | Штат | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9 | 318924.9
Проджект менеджер | Штат | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5 | 207994.5
Дизайнер | Штат | 0 | 31248 | 31248 | 104160 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 33279.12 | 33279.12 | 33279.12
Юрист | Штат | 0 | 39060 | 39060 | 39060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансист | Штат | 0 | 39060 | 39060 | 39060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Специалист по ИБ | Штат | 0 | 39060 | 39060 | 39060 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9 | 41598.9
TeamLead (начальник ИТО) | Штат | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9
Back-end разработчик | Штат | 0 | 39060 | 39060 | 39060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 169260 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 180261.9 | 0 | 0 | 0
DevOps-инженер | Штат | 0 | 31248 | 31248 | 104160 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 110930.4 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 664020 | 882756 | 882756 | 1197840 | 1150902.9 | 1150902.9 | 1150902.9 | 1150902.9 | 1150902.9 | 1150902.9 | 1150902.9 | 782059.32 | 782059.32 | 782059.32 | 14029870.26
Note on C4: Наталья Ли: Инфляцию взяла по средним прогнозам по 24 и 25 году