## Матрица RACI
Проект: | Разработка приложения для отчетности по результатам внутреннего аудита
Структура задач | ИСР (наименование задач) | Команда проекта
|  | Заказчик\Спонсор | Product manager | Project manager | Дизайнер | TeamLead (начальник ИТО) | Back-end разработчик | Front-end разработчик | DevOps инженер | QA инженер | Юрист | Финансист | Специалист по ИБ
3 | Реализация
3.1 | Разработка и согласование архитектуры приложения | C | I | A | C | C | C | C | R | I
3.2 | Разработка и согласование дизайна | C | I | A | R | C | I | C | C | I
3.3 | Разработка back-end (сбор данных о пользователях, которые купили товар или добавили в избранное, но вернули продукт и по какой причине) | I | I | A |  | R | R | C | R | C |  |  | C
3.4 | Разработка front-end | I | I | A | C | R | C | R | R | C |  |  | C
| Закуп оборудования | I | I | A |  | R | C | C | C |  | C | R | C
3.5 | Разработка пользовательского интерфейса | I | I | A | C | R | C | R | R | C |  |  | C
3.6 | Тестирование | I | I | A | I | R | R | R | R | R |  |  | C
3.7 | Устранение багов | I | I | A | I | R | R | R | R | R |  |  | C
3.8 | Запуск MVP | I | A | C | R | R | R | R | R | R |  |  | C