## Учебный кейс 1
Условие 1. Вы - руководитель проекта Вы провели первоначальный брифинг с Заказчиком, оценили необходимое вовлечение проектной команды и получили от финансового отдела ставки команды. Вот что получилось: на проект вам необходимы: 0,5 FTE РП (1 FTE = 6 млн в год), 0,3 FTE Back-end разработчик (1 FTE = 5 млн в год), 0,1 FTE Тестировщик (1 FTE = 7 млн в год) , 0,2 FTE Front-end разработчик (1 FTE = 3,5 млн в год) Условие 2. График закупки лицензий (срок использования более 1 года), а также закупка лицензий на использование Zoom приведен в таблие ниже Задание Необходимо: распределите затраты проекта по кварталам, если срок проекта с 01.01.2023 - 30.08.2023
Лицензии
| февраль | март | май | июль | август
Стоимость закупаемых лицензий (срок использования более 1 года) | 300000 | 1900000 | 300000 | 300000 | 1100000
ZOOM | ежемесячно по 1120 р
Наименование статьи бюджета |  |  | 2023
| Загрузка сотрудника | Ежегодная стоимость сотрудника | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | ИТОГО | с учетом инфляции 15%
Операционные затраты
Содержание персонал
Менеджер проекта | 0.1 | 7000000
Back-end разработчик | 0.3 | 5000000
Front-end разработчик | 0.2 | 3500000
Тестировщик | 0.5 | 6000000
Капитальные затраты
лицензий (срок использования более 1 года)
Итого затрат

## Учебный кейс 2
Условие 1. Рассчитайте резервы на возможные потери, управленческий резерв и заложите их в бюджет проекта на листе "Учебный кейс 1" Условие 2. Заказчик проекта добавил 10% от себестоимости работ в качестве управленческого резерва, отразите этот факт в бюджете проекта на листе "Учебный кейс 1"
1 | Вероятность того, что разработка модуля бюджетирования не потребуется заказчику – около 30%. Нам это позволит сэкономить 0,4 FTE аналитика на протяжении 3 мес (стоимость 1 FTE 5 000 000 руб.)
2 | Вероятность того, что ИТ-инфраструктура будет недокомплектована в результате поставки равна 15%, нам это обойдется в 200 000 руб.
3 | Вероятность того, что поставка товара произойдет с опозданием – 10%, это обойдется проекту в 3 500 000 руб.
4 | 10% - Вероятность того, что курс доллара станет ниже на 20%. Наше оборудование стоит 2000$. Текущий курс 70руб
5 | Вероятность доп. требования заказчика – 45%. На доработку потребуется привлечение вендора на 5 дня (стоимость 1 дня - 20000 руб )
Итого резерв на возможные потери

## Учебный кейс 3
1. Рентабельность в компании установлена на уровне 30% и учитывается только при расчете стоимости персонала, отразите эту информацию в бюджете вашего проекта, а также покажите прогнозную прибыль проекта при условии, что резервы будут израсходованы в полном объеме. 2. Как изменится прибыль проекта, если уровень инфляции в 2022г. прогнозируется на уровне 15%?

## Обсуждение 4
Приведите примеры, когда указанные статьи затрат могут быть включены в проект, т.е. выступать как прямые, и в каких случаях они могут быть косвенными?
Наименование статьи бюджета | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024
| Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2022 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2023 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2024
Операционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание помещений и основных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана объектов и информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТ-обеспечение, ПО, телекоммуникации, связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реклама и маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на аудит, рейтинги, консалтинговое, юридическое и информационное обслуживание и прочие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировочные и представительские расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Штрафы, пени, неустойки в рамках хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение ИТ - оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Телекоммуникационное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на создание и поддержание технических средств охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ДЗ
1. Рассчитайте стоимость командировочных расходов для команды из Москвы, подтвердите расходы ссылками на соответствующие ресурсы, включите их в бюджет проекта, проверьте корректность расчетов всех остальных показателей
| суточные | Лимит проживания в гостинице | Сроки командировки | Место командировки
Участник проекта 1 | 2000 | 5000 | 13.02.2023-15.02.2023 | Казань
Участник проекта 2 | 2500 | 8000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Казань
Участник проекта 3 | 3000 | 10000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Омск
Участник проекта 4 | 2000 | 5000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Омск
Проезд
Участник | Вид транспорта | Стоимость билетов | Дата и время отбытия Москва | Дата и время прибытия Москва | Количество дней командировки | Комментарии
Участник проекта 1 | Авиа | 8000 | 12.02 в 19:00 | 15.02 в 23:10 | 4 | Уральские авиалинии не рассматривала, часто откладывают рейс
| ЖД | 4400 | 12.02 в 00:20 | 16.02 в 09:37 | 5
Участник проекта 2 | Авиа | 8000 | 12.02 в 19:00 | 17.02 в 23:10 | 6
| ЖД | 4400 | 12.02 в 00:20 | 18.02 в 09:37 | 7
Участник проекта 3 | Авиа | 20000 | 11.02 в 22:05 | 18.02 в 06:15 | 8
| ЖД | 12400 | 11.02 в 01:00 | 20.02 в 02:20 | 10
Участник проекта 4 | Авиа | 20000 | 11.02 в 22:05 | 18.02 в 06:15 | 8
| ЖД | 12400 | 11.02 в 01:00 | 20.02 в 02:20 | 10
удобный вариант, учитывала необходимость времени для отдыха
| Комментарии: | для командировки в Казань лучше выбрать ЖД, так как остается время на отдых и удобное время отбытия\прибытия.
для командировки в Омск учше выбрать авиа, так как длительное время в пути
Проживание
Участник | Количество суток проживания | Гостиница | Цена
Участник 1 | 4 | Karl House 3 | 22600
Участник 2 | 6 | Karl House 3 | 33400
Участник 3 | 6 | АМАКС Отель Омск 3 | 12600
Участник 4 | 6 | АМАКС Отель Омск 3 | 12600
Командировочные:
Участник | Количество дней | В день | Итого
Участник 1 | 5 | 5000 | 25000
Участник 2 | 7 | 8000 | 56000
Участник 3 | 8 | 10000 | 80000
Участник 4 | 8 | 5000 | 40000
Итого:
Участник | Сумма расходов + резерв 10%
Участник 1 | 57200
Участник 2 | 103180
Участник 3 | 123860
Участник 4 | 79860
2. Для своего учебного проекта определите необходимые статьи затрат (командировочные, резевы на возможные потери и управленческие резервы, подкрепите расчеты ссылками и подтверждениями)
Наименование статьи бюджета | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024
| Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2022 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2023 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2024
Операционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировочные и представительские расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управленческий резерв (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение ИТ - оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание помещений и основных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана объектов и информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТ-обеспечение, ПО, телекоммуникации, связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реклама и маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на аудит, рейтинги, консалтинговое, юридическое и информационное обслуживание и прочие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Телекоммуникационное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на создание и поддержание технических средств охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Штрафы, пени, неустойки в рамках хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комментарии: | т.к. проект реализуется на базе подразделения завода, то все статьи, кроме доплаты персоналу и командировочных в рамках проекта отнесла в капитальные затраты. Территория пренадлежит заводу, остальная деятельность в рамках прочих статей распространяется на все процессы деятельности данной организации централизовано. Суммы не проставляла, оставила только формулу для посдсчета резерва - определено руководством, что остальные затраты в рамках проекта попадают под бюджетирование в соответствующее подразделение.
Note on C14: Наталья Ли: Данные за февраль 2025
Note on C15: Наталья Ли: S7
Note on B16: Наталья Ли: https://ticket.rzd.ru/booking/rail/150%D0%A5/service
Note on C16: Наталья Ли: Купе
Note on D16: Наталья Ли: Прибытие в Казань 12.02 в 13:27
Note on E16: Наталья Ли: Отбытие из Казани 15.02 в 22.28
Note on C17: Наталья Ли: S7
Note on C18: Наталья Ли: Купе
Note on D18: Наталья Ли: Прибытие в Казань 12.02 в 13:27
Note on E18: Наталья Ли: Отбытие из Казани 17.02 в 22:28
Note on B19: Наталья Ли: https://www.aviasales.ru/search/MOW1102OMS1
Note on C19: Наталья Ли: Аэрофлот
Note on D19: Наталья Ли: Прибытие в Омск 12.02 в 04:35
Note on D20: Наталья Ли: Прибытие в Омск 13.02 в 02.15
Note on E20: Наталья Ли: Отбытие из Омска 17.02 в 23:07
Note on B21: Наталья Ли: https://www.aviasales.ru/search/MOW1102OMS1
Note on C21: Наталья Ли: Аэрофлот
Note on D21: Наталья Ли: Прибытие в Омск 12.02 в 04:35
Note on D22: Наталья Ли: Прибытие в Омск 13.02 в 02.15
Note on E22: Наталья Ли: Отбытие из Омска 17.02 в 23:07
Note on B30: Наталья Ли: С 12.02 12:00 до 16.02 12:00
Note on C30: Наталья Ли: https://travel.yandex.ru/hotels/kazan/karl-house/?adults=1&checkinDate=2025-02-12&checkoutDate=2025-02-16&childrenAges=&searchPagePollingId=39616bd68f9112216216e141744a97f-0-newsearch&seed=portal-hotels-search
Note on B31: Наталья Ли: С 12.02 12:00 до 18.02 12:00
Note on C31: Наталья Ли: https://travel.yandex.ru/hotels/kazan/karl-house/?adults=1&checkinDate=2025-02-12&checkoutDate=2025-02-18&childrenAges=&searchPagePollingId=63850eeebfbbf9e7ae20e58867967625-0-newsearch&seed=portal-hotels-search
Note on B32: Наталья Ли: С 12.02 00:00 до 18.02 00:00
Note on C32: Наталья Ли: https://travel.yandex.ru/hotels/omsk/amaks-otel-omsk/?adults=1&checkinDate=2025-02-12&checkoutDate=2025-02-18&childrenAges=&searchPagePollingId=3d8263815837db71e53c426c345db10-0-newsearch&seed=portal-hotels-search
Note on B33: Наталья Ли: С 12.02 00:00 до 18.02 00:00
Note on C33: Наталья Ли: https://travel.yandex.ru/hotels/omsk/amaks-otel-omsk/?adults=1&checkinDate=2025-02-12&checkoutDate=2025-02-18&childrenAges=&searchPagePollingId=3d8263815837db71e53c426c345db10-0-newsearch&seed=portal-hotels-search