## Лист1
Задача | Заказчик | PM | Аналитик | Тимлид (разработка) | Гл. бухгалтер | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Разработчик 3 | Тестировщик | Тестировщик 2
Определение бюджета, сроков, содержания проекта | A | R | R | C | C
Сбор требований у заказчика | A | R | R |  | C
Определение KPI проекта | A | R | R | C | C
Формирование Устава проекта | A | R | R | C | C
Формирование ФТ | A | R | R | R | R
Определение целей проекта | A | R | R | C | C
Определение ограничений, допущений и границ проекта | A | R | R | I | I
Формирование план графика проекта | C | A/R | R | C | I
Формирование ИСР | C | A/R | R | C | I
Составление критериев приемки проекта | A | R | R | I | I
Формирование реестра рисков | C | A/R | C | C | C
Актуализация бюджета проекта | C | A/R | C | I | I
Актуализация план-графика проекта | C | A/R | C | R | I
Архитектура | I | A | R | R | C
Выполнение в беклоге задач по разработке | I | A | I | R |  | R | R | R | I | I
Тестирование | I | A | C | R |  | C | C | C | R | R
Исправление багов | I | A | C | R |  | R | R | R | C | C
Успешный запуск продукта в эксплуатацию | I | A | C | R | C | R | R | R | R | R
Подписание актов приема продукта и закрывающих документов | I: A; A: R; C: R; R: I; C: I