## Матрица RACI
Проект: | Разработка приложения для отчетности по результатам внутреннего аудита
Структура задач | ИСР (наименование задач) | Команда проекта
|  | Заказчик\Спонсор | Product manager | Project manager | Дизайнер | TeamLead (начальник ИТО) | Back-end разработчик | Front-end разработчик | DevOps инженер | QA инженер | Юрист | Финансист | Специалист по ИБ
1 | Инициализация
1.1 | Формирование PV
1.1.1 | Формирование PV | C | R/A | I
1.1.2 | Согласование PV | C | R/A | I
1.2 | Формирование верхнеуровневых требований | C | C | R/A
1.3 | Сбор доп.требований | C | C | R/A
1.4 | Идентификация стейкхолдеров | C | C | R/A
1.5 | Определение KPI проекта и продукта | C | A | R
1.6 | Согласование KPI с заказчиком | C | A | R
1.7 | Создание предварительного план-графика и дорожной карты проекта
1.7.1 | Анализ компетенций специалистов в штате | I | C | R/A |  | C
1.7.2 | Анализ необходимости привлечения сторонних специалистов | I | I | R/A |  | C
1.7.3 | Создание предварительного план-графика и дорожной карты проекта | I | C | R/A
1.7.4 | Согласование предварительного план-графика и дорожной карты проекта с заказчиком | I | C | R/A
1.8 | Создание предварительного бюджета проекта
1.8.1 | Анализ стоимости работ сторонних специалистов (при их необходимости) | I | I | R/A |  | C |  |  | C
1.8.2 | Анализ необходимости и стоимости дополнительного ПО | I | I | R/A | C | C |  |  | C | C
1.8.3 | Создание предварительного бюджета проекта | I | R\A | C |  | C | [5 empty] | C
1.8.4 | Согласование предварительного бюджета с заказчиком | C | R\A | I
1.9 | Формирование первой редакции Устава проекта | I | A | R |  | C |  |  |  | C | C | C | C
1.10 | Утверждение первой версии Устава проекта | R | A | I |  | I |  |  |  | I | I | I | I
2 | Планирование
2.1 | Формирование БФТ | A | R | C
2.2 | Определение Содержания проекта
2.2.1 | Определение границ, ограничений и допущений проекта | C | C | R/A
2.2.2 | Формирование иерархии процессов создания проекта | C | C | R/A
2.2.3 | Формирование и согласование критериев приемки продукта | C | C | R/A |  | C |  |  | C
2.2.4 | Формирование и согласование тест-планов | C | C | A | C | C |  |  | C | R
2.3 | Планирование и согласование состава команды по реализации проекта | I | C | R/A |  | C
2.4 | Акутализация и согласование план-графика, дорожной карты и бюджета проекта | I | I | R/A |  | C |  |  |  | C |  | C
2.5 | Создание, согласование итоговой версии Устава проекта | I | R/A | I |  | I |  |  |  | C | C | C | C
2.6 | Уверждение итоговой версии Устава проекта | R | A | I | I | I |  |  |  | I | I | I | I
3 | Реализация
3.1 | Разработка и согласование архитектуры приложения | C | I | A | C | C | C | C | R | I
3.2 | Разработка и согласование дизайна | C | I | A | R | C | I | C | C | I
3.3 | Разработка back-end | I | I | A |  | R | R | C | R | C |  |  | C
3.4 | Разработка front-end | I | I | A | C | R | C | R | R | C |  |  | C
3.5 | Разработка пользовательского интерфейса | I | I | A | C | R | C | R | R | C |  |  | C
3.6 | Тестирование | I | I | A | I | R | R | R | R | R |  |  | C
3.7 | Устранение багов | I | I | A | I | R | R | R | R | R |  |  | C
3.8 | Запуск MVP | I | A | C | R | R | R | R | R | R |  |  | C
4 | Завершение
4.1 | Приемочное тестирование | I | C | A | R | R | R | R | R | R |  |  | C
4.2 | Проверка информационной безопасности | I | C | A |  | I | I | I | I | I |  |  | R
4.3 | Оформление приемо-сдаточной документации | I: I; C: A; A: R
4.4 | Обучение пользователей | I: I; C: A; A: R; R: R
4.5 | Запуск продукта в компании заказчика | I: I; C: A; A: R; R: R
4.6 | Формирование базы знаний по проекту | I | C | A | R | R |  |  |  | R |  |  | R