## Описание документа
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта | Сбор и анализ данных о посетителях онлайн-магазина товаров для дома
Описание проекта | Требуется автоматизировать процесс анализа количества, категорий и причин возврата товаров онлайн-магазина «Мой магазин». Выгрузка отчета должна осуществляться в Excel файл с данными о продукте, продавце, покупателе и причинах возврата и быть доступна только для владельца онлайн-магазина после прохождения авторизации, для остальных пользователей данная функция скрыта.
Лидер проекта | Ли Н.Ю.
Спонсор проекта | Иванов И.И.
Пользователь проекта | Иванов И.И.
Цели:
1. Помочь проектной команде в определении корневых причин проблем и потенциальных способов их решений 2. Определить возможные пути повышения результативности будущих проектов 3. Помочь при планировании и разработке бюджета будущих проектов 4. Предотвратить повторение ошибок предыдущих проектов 5. Предать лучшие идеи проекта другим проектным командам
Руководство по выполнению отчета:
1. Отчет о полученных уроках готовиться для каждого проекта отдельно. 2. Раздел "Описание документа" содержит основную информацию о проекте и рекомендации по выполнению отчета. 3. Раздел "Полученные уроки" содержит перечень вех проекта и основные уроки, полученные при их реализации. 4. Раздел "Акт приема_сдачи отчета" содержит наиболее важные уроки полученные в ходе реализации проекта и удостоверение ключевых персон о приеме отчета. 5. Все уроки следует заполнять в специально подготовленную таблицу. Таблица содержит следующее графы: 5.1. Сфера применения - указывается сфера/область/веха проекта/отдел получения урока. 5.2. Описание - подробное описание полученного урока 5.3. Классификатор - определяется классификатор для конкретного пункта: 5.3.1. LL (Lessons Learned) - полученный урок, применимый к аналогичным проектам 5.3.2. L2L (Lessons To Learn) - полученный урок, применимый к СМК организации 5.4. Причина - причина возникновения проблемной ситуации 5.5. Последствия - последствия возникновения проблемы, решение проблемы 5.6. Рекомендации – идеи, дополнения, заметки и рекомендации проектной команды
Использование отчетов:
1. Отчеты о полученных уроках следует объединить в систему и классифицировать по следующим признакам: 1.1 Сфера применения 1.2 Классификатор LL 1.3 Классификатор L2L 2. Пересмотр пунктов классифицированных по сфере следует проводить руководителям функциональных отделов. 3. Пересмотр пунктов с классификатором LL следует проводить лидерам проектов на начальных стадиях проектов, но не реже чем раз в полгода. 4. Пересмотр пунктов с классификатором L2L следует проводить всему руководящему составу организации не реже чем один раз в квартал.

## Полученные уроки
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта |  |  | Сбор и анализ данных о посетителях онлайн-магазина товаров для дома
Веха |  | Закуп оборудования
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Управление закупками | Отсутствие альтернативных поставщиков серверов | L2L (для заказчика) |  | Согласно ДП "Управление закупками" при проведении тендера осеществляется выбор только одного поставщика с самыми выгодными условиями, согласно перечню критериев в ДП "Управление закупками". | Веха была поставлена на месяц позже запланированного срока, так как возникла необходимость проведения повторного тендера | 1. Внести корректировки в ДП "Управление закупками" - предусмотреть при проведении тендера выбор альтернативных поставщиков и их градацию, тем самым минимизируя необходимость проведения повторного тендера;
|  | L2L (для заказчика) |  |  |  | 2. Внести корректировки в ДП "Управление закупками", касающейся запуска на согласование тендерной документации при повторном проведении конкурса (ретендере): - изменения в тендерной документации при повторном запуске должны согласовывать только специалисты, в зоне ответственности которых находятся вносимые изменения.
|  | LL (для PM) |  |  |  | 1. Проводить детальный анализ рынка на данные услуги. 2. Планировать целевые резервы в бюджете и сроках.
Веха |  | Разработка продукта
Сфера | Описание | Классификатор |  | Причина | Последствия | Рекомендации
Разработка продукта | Отставание по срокам ввиду увольнения сотрудника, необходимость восстановления технической документации | LL (для PM) |  | Недостатки в процессе управление документацией процесса разработки продукта, а именно - отсутствие резервных копий технической документации у PM и PO по этапам создания продукта | Отставание по срокам реализации проекта на месяц | 1. Предусмотреть контрольные точки согласования и утверждения технической документации по каждому этапу создания продукта согласно ИСР, а также список держателей данной документации
|  | L2L (для заказчика) |  |  |  | 1. Внести корректировки в ОДП "Управление документацией" - предусмотреть согласование и утверждение технической документации по каждому этапу создания продукта, а также список держателей данной документации

## Акт сдачи_приема документа
Отчет о полученных уроках (Lessons Learned)
Название проекта | Сбор и анализ данных о посетителях онлайн-магазина товаров для дома
Наиболее важные факторы, повлиявшие на достижение целей проекта
Достижения проекта |  | Влияющие факторы
Факторы, помешавшие достижению целей
Недостатки проекта |  | Влияющие факторы
Првеышение бюджета на 10% и сроков разработки продукта на месяц |  | Во время длительного процесса разработки продукта держателем технической документации являлся только TeamLead команды, что привело к потере данной документации вследствие его увольнения в процессе разработки.
Недостатки в процессе бюджетирования - отсутствие резервов, что привело к превышению бюджета при необходимости поиска альтернативных поставщиков для покупки сервера
Информация не вошедшая в основной раздел отчета
Вывод о сдаче/приеме отчета
Лидер проекта | Ли Н.Ю.
Проектная команда
Спонсор проекта | Иванов И.И.
Руководитель проекта