## Учебный кейс 1
Вы - руководитель проекта На дворе 2019 год. Вы провели первоначальный брифинг с Заказчиком, оценили необходимое вовлечение проектной команды и получили от финансового отдела ставки команды. Вот что получилось: на проект вам необходимы: 0,5 FTE РП (1 FTE = 6 млн в год), 0,3 FTE программиста (1 FTE = 5 млн в год), 0,1 FTE ведущего программиста (1 FTE = 7 млн в год) , 0,2 FTE бизнес-аналитика (1 FTE = 3,5 млн в год) С заказчиком была согласована работа по формату Time&Material на базе дневных ставок. Длительность проекта: все осенние месяцы. Необходимо: посчитать стоимость команды, округление до целых.
| Объем загрузки | Ежегодная стоимость сотрудника | стоимость 1 часа сотрудника (1970 часов)
программист ведущий | 0.1 | 7000000 | 3553.2995
программист | 0.3 | 5000000 | 2538.0711
бизнес-аналитик | 0.2 | 3500000 | 1776.6497
РП | 0.5 | 6000000 | 3045.6853

## Учебный кейс 2
После обсуждения итоговой стоимости работ Заказчик засомневался в качеств выполнения работ и предложил поработать в тестовом режиме над Техническим заданием (ТЗ). Вы оценили трудоемкость этой работы по методу “снизу - вверх”: Необходимо: рассчитать стоимость работы над ТЗ с учетом ставок команды (приведены в Кейсе 1), округление до целых.
Работа | роль | количество часов
Разработка ТЗ | программист ведущий | 5
Разработка ТЗ | программист | 3
Разработка ТЗ | бизнес-аналитик | 15
Согласование ТЗ с Заказчиком | РП | 5
Корректировка ТЗ | бизнес-аналитик | 10
Утверждение с Заказчиком | РП | 2

## Учебный кейс 3
Вы: Project Manager на стороне Заказчика - автодилера ООО «Авто-онлайн»
Заказчик: Отдел продаж
Ваш проект: Разработка и внедрение ERP системы для учета наличия автомобилей, а также разработка сайта для продажи автомобилей. Вы выбрали ERP систему на платформе Oracle и для разработки и внедрения, а также для продвижения сайта решили привлечь сотрудников вендора по договору аутстаффинга.
Состав вашей команды (внутренней и привлеченной) приведен на листе “Команда”,
Ставки команды, а также проценты отчислений в соц. фонды - на листе “Ставки”
Сроки реализации проекта: 2 года (1.01.2022-31.12.2023)
Задание для семинара:
Все расчеты округляем до целых. Вы можете произвести расчеты на примере 1-2 сотрудников
Задание 1. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения штатных сотрудников на проект с учетом загрузки (FTE) и зарплаты (лист Ставки)
Задание 2. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения аутстаффа на проект (сдельная оплата труда) с учетом предполагаемого объема работ (шт) и стоимости 1 ед. работы (лист Ставки)
Задание 3. Вам необходимо распределить по кварталам стоимость привлечения тестировщика по договору ГПХ. Стоимость договора за весь объем работы - 1690000, оплата производится 1 раз в квартал (последний месяц) - пропорционально отработанному времени (загрузке в FTE)
Задание 4. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения сотрудников ВЕНДОРА по формату T&M на проект с учетом загрузки (FTE) и стоимости часа (лист Ставки)
Задание 5. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения проджект менеджера от ВЕНДОРА на проект с учетом загрузки (FTE) и ежемесячной стоимости (лист Ставки)
Задание 6. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения сотрудников ВЕНДОРА на проект, которые работают по сдельной оплате труда с учетом предполагаемого объема работ (шт) и стоимости 1 ед. работы (лист Ставки)

## Команда
|  | Единица измерения загрузки | Объем загрузки в FTE
Роли команды | Формат привлечения |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Владелец продукта | Штат | FTE | bar: 2022 1 to 2023 12
Проджект менеджер | Штат | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бухгалтер | Штат | FTE | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
Юрист | Аутстафф | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Дизайнер | Штат | FTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Системный аналитик | Штат | FTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Senior back-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Middle back-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior back-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior front-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Middle front-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior front-end разработчик | Штат | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | договор ГПХ | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Ключевые пользователи | Штат | FTE | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
DevOps-инженер | Штат | FTE | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Владелец продукта | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проджект менеджер | Вендор (fix price 350000 в мес ) | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дизайнер | Вендор (сдельщина) | шт | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMM | Вендор (сдельщина) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Системный аналитик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior back-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle back-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junior back-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Senior front-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Middle front-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Junior front-end разработчик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Тестировщик | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DevOps-инженер | Вендор T&M | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 4.1 | 1.1 | 14.3 | 15.3 | 17.3 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 16 | 17 | 16 | 16.5 | 19 | 20 | 19 | 19.1 | 20.1 | 19 | 19 | 45 | 44 | 43.5 | 43.6 | 45.6
Задание 1. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения штатных сотрудников на проект с учетом загрузки (FTE) и зарплаты (лист Ставки)
Задание 2. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения аутстаффа на проект (сдельная оплата труда) с учетом предполагаемого объема работ (шт) и стоимости 1 ед. работы (лист Ставки)
Задание 3. Вам необходимо распределить по кварталам стоимоть привлечения тестировщика по договору ГПХ. Стоимоть договора за весь объем работы - 1690000, оплата производится 1 раз в квартал (последний месяц) - пропорционально отработанному времени (загрузке в FTE)
Задание 4. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения сотрудников ВЕНДОРА по формату T&M на проект с учетом загрузки (FTE) и стоимости часа (лист Ставки)
Задание 5. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения проджект менеджера от ВЕНДОРА на проект с учетом загрузки (FTE) и ежемесячной стоимости (лист Ставки)
Задание 6. Вам необходимо рассчитать стоимость привлечения сотрудников ВЕНДОРА на проект, которые работают по сдельной оплате труда с учетом предполагаемого объема работ (шт) и стоимости 1 ед. работы (лист salary)

## Ставки
Предположения
|  | 2022 | 2023
Индексация |  | 0% | 4%
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) |  | 22% | 22%
Обязательное медицинское страхование (ОМС) |  | 5.1% | 5.1%
Страхование от случаев временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) |  | 2.9% | 2.9%
Страхование от несчастных случаев или профессиональных заболеваний (НСиПЗ) |  | 0.2% | 0.2%
|  | 2022 | 2023 | комментарий
Владелец продукта | Штат | 230000 | 239200
Проджект менеджер | Штат | 150000 | 156000
Бухгалтер | Штат | 180000 | 187200
Юрист | аутстафф | 2000 |  | за 1 документ
Дизайнер | Штат | 130000 | 135200
Системный аналитик | Штат | 200000 | 208000
Senior back-end разработчик | Штат | 300000 | 312000
Middle back-end разработчик | Штат | 210000 | 218400
Junior back-end разработчик | Штат | 130000 | 135200
Senior front-end разработчик | Штат | 250000 | 260000
Middle front-end разработчик | Штат | 160000 | 166400
Junior front-end разработчик | Штат | 80000 | 83200
Тестировщик | договор ГПХ | 1690000 |  | стоимоть за весь объем работы, оплата 1 раз в квартал (последний месяц) - пропорционально отработанному времени
Ключевые пользователи | Штат | 130000 | 135200
DevOps-инженер | Штат | 200000 | 208000
Владелец продукта | Вендор | 4000 | 4000
Проджект менеджер | Вендор | 350000 | 350000
Дизайнер | Вендор | 2200 |  | за 1 документ
SMM | Вендор | 2000 |  | за 1 документ
Системный аналитик | Вендор | 3400 | 3400
Senior back-end разработчик | Вендор | 5000 | 5000
Middle back-end разработчик | Вендор | 3600 | 3600
Junior back-end разработчик | Вендор | 2300 | 2300
Senior front-end разработчик | Вендор | 4300 | 4300
Middle front-end разработчик | Вендор | 2800 | 2800
Junior front-end разработчик | Вендор | 1400 | 1400
Тестировщик | Вендор | 800 | 800
DevOps-инженер | Вендор | 3500 | 3500
Стоимость команды
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 128 | 151 | 175 | 168 | 144 | 168 | 168 | 184 | 176 | 168 | 167 | 176 | 136 | 143 | 175 | 160 | 160 | 168 | 168 | 184 | 168 | 176 | 167 | 168
Владелец продукта | Штат | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 299460 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4 | 311438.4
Проджект менеджер | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бухгалтер | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Юрист | аутстафф | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000
Дизайнер | Штат | 0 | 0 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4 | 176030.4
Системный аналитик | Штат | 0 | 0 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816
Senior back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224 | 406224
Middle back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520 | 338520
Middle front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58275.8621 | 0 | 0 | 174827.5862 | 0 | 0 | 233103.4483 | 0 | 0 | 349655.1724 | 0 | 0 | 349655.1724 | 0 | 0 | 349655.1724 | 0 | 0 | 174827.5862 | 1690000
Ключевые пользователи | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DevOps-инженер | Штат | 0 | 0 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816 | 270816
Владелец продукта | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проджект менеджер | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
Дизайнер | Вендор | 0 | 0 | 2200 | 4400 | 6600 | 4400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMM | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Системный аналитик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489600 | 514800 | 630000 | 576000 | 576000 | 604800 | 604800 | 662400 | 604800 | 633600 | 601200 | 604800
Junior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 805000 | 772800 | 662400 | 772800 | 772800 | 846400 | 809600 | 772800 | 768200 | 809600 | 625600 | 657800 | 805000 | 736000 | 736000 | 772800 | 772800 | 846400 | 772800 | 809600 | 768200 | 772800
Senior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584800 | 614900 | 752500 | 688000 | 688000 | 722400 | 722400 | 791200 | 722400 | 756800 | 718100 | 722400
Middle front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492800 | 470400 | 467600 | 492800 | 380800 | 400400 | 490000 | 448000 | 448000 | 470400 | 470400 | 515200 | 470400 | 492800 | 467600 | 470400
Junior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 490000 | 470400 | 403200 | 470400 | 470400 | 515200 | 492800 | 470400 | 467600 | 492800 | 380800 | 400400 | 490000 | 448000 | 448000 | 470400 | 470400 | 515200 | 470400 | 492800 | 467600 | 470400
Тестировщик | Вендор | 0 | 0 | 140000 | 134400 | 115200 | 134400 | 134400 | 147200 | 140800 | 134400 | 133600 | 140800 | 108800 | 114400 | 140000 | 128000 | 128000 | 134400 | 134400 | 147200 | 134400 | 140800 | 133600 | 134400
DevOps-инженер | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 305460 | 299460 | 2960540 | 2905340 | 2712740 | 2963615.8621 | 2903140 | 3032140 | 4036247.5862 | 3775420 | 3762420 | 4094523.4483 | 4694244.8 | 4828544.8 | 5780999.9724 | 5147844.8 | 5149844.8 | 5648699.9724 | 5299044.8 | 5653444.8 | 5698699.9724 | 5500244.8 | 5330144.8 | 5527872.3862
Кол-во пользователей (накопительным итогом) |  | 2022 4: 500; 2023 3: 3000; 2023 6: 3400; 2023 8: 4000; 2023 12: 5400
Стоимость закупаемох лицензий |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 3300000
Лицензия (на 5500 пользователей):
1) 5500*1000 = 5500000
2) 5*800000 + 300000 = 4300000
3) 11*300000 = 3300000
Лицензия (на 5400 пользователей)
1) 5400*1000 = 5400000
2) 5*800000 + 400*1000 = 4400000
3) 10*300000 + 400*1000 = 3400000
Вывод: выгоднее взять докупая 11 пакетов по 500 пользователей (с небольшим запасом) + ПО 10млн

## ДЗ
Вам необходимо:
1. Доделать упражнения 1-6 по всем сотрудникам и годам
2. Для своего учебного проекта определить команду проекта, ставки каждого сотрудника в зависимости от формата привлечения (внутренняя команда или аутстафф), объем вовлечения в проект и рассчитать стоимость привлечения команды
Домашнее задание. 1. Доделать упражнения 1-6 по всем сотрудникам и годам 2. Рассчитать стоимость лицензий. Условие: всего у нас 5400 пользователей. Лицензии состоят из 2 компонент: - стоимость ПО = 10 млн, закупается один раз с момента начала использования ПО (с момента тестирования) - стоимость лицензий на пользователей. Пакетное предложение для пользователей: 1000 пользователей = 800 000 руб, 500 польз - 300 000 руб., если покупать лицензии на 1 пользователя, то стоимость лицензии для 1 польз = 1000 руб. Прирост по кол-ву пользователей приведен в строке 44., расширять купленные пакеты нельзя, можно только дозакупать новые. Оцените, какая закупка лицензий выгоднее - поэтапная или единовременная, покажите все варианты и сформируйте итоговое предложение для спонсора проекта.