## Учебный кейс 1
Условие 1. Вы - руководитель проекта Вы провели первоначальный брифинг с Заказчиком, оценили необходимое вовлечение проектной команды и получили от финансового отдела ставки команды. Вот что получилось: на проект вам необходимы: 0,5 FTE РП (1 FTE = 6 млн в год), 0,3 FTE Back-end разработчик (1 FTE = 5 млн в год), 0,1 FTE Тестировщик (1 FTE = 7 млн в год) , 0,2 FTE Front-end разработчик (1 FTE = 3,5 млн в год) Условие 2. График закупки лицензий (срок использования более 1 года), а также закупка лицензий на использование Zoom приведен в таблие ниже Задание Необходимо: распределите затраты проекта по кварталам, если срок проекта с 01.01.2023 - 30.08.2023
Лицензии
| февраль | март | май | июль | август
Стоимость закупаемых лицензий (срок использования более 1 года) | 300000 | 1900000 | 300000 | 300000 | 1100000
ZOOM | ежемесячно по 1120 р
Наименование статьи бюджета |  |  | 2023
| Загрузка сотрудника | Ежегодная стоимость сотрудника | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2023 | с учетом инфляции 15%
Операционные затраты |  |  | 1475000 | 1475000 | 983333.3333 | 0 | 3942293.333 | 4532293.333
Zoom |  |  | 3360 | 3360 | 2240 |  | 8960 | 8960
Содержание персонал |  |  | 1475000 | 1475000 | 983333.3333 | 0 | 3933333.333 | 4523333.333
Менеджер проекта | 0.1 | 7000000 | 175000 | 175000 | 116666.6667 | 0 | 466666.6667 | 536666.6667
Back-end разработчик | 0.3 | 5000000 | 375000 | 375000 | 250000 | 0 | 1000000 | 1150000
Front-end разработчик | 0.2 | 3500000 | 175000 | 175000 | 116666.6667 | 0 | 466666.6667 | 536666.6667
Тестировщик | 0.5 | 6000000 | 750000 | 750000 | 500000 | 0 | 2000000 | 2300000
Капитальные затраты |  |  | 2200000 | 300000 | 1400000 | 0 | 3900000 | 3900000
лицензий (срок использования более 1 года) |  |  | 2200000 | 300000 | 1400000 | 0 | 3900000 | 3900000
Резервы на возможные потери | [6 empty] | 272200 | 272200
Управленческий резерв | [6 empty] | 784229.3333 | 784229.3333
Итого затрат |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8898722.667 | 9488722.667
Содержание персонала с учетом рентабельности | [6 empty] | 5619047.619 | 6461904.762
Итого стоимость проекта для Заказчика | [6 empty] | 10584436.95 | 11427294.1
прибыль | [6 empty] | 1685714.286 | 1938571.429
Разница в прибыли от проекта с учетом инфляции | [7 empty] | 252857.1429

## Учебный кейс 2
Условие 1. Рассчитайте резервы на возможные потери, управленческий резерв и заложите их в бюджет проекта на листе "Учебный кейс 1" Условие 2. Заказчик проекта добавил 10% от себестоимости работ в качестве управленческого резерва
1 | Вероятность того, что разработка модуля бюджетирования не потребуется заказчику – около 30%. Нам это позволит сэкономить 0,4 FTE аналитика на протяжении 3 мес (стоимость 1 FTE 5 000 000 руб.) | 150000 | хорошо для проекта
2 | Вероятность того, что ИТ-инфраструктура будет недокомплектована в результате поставки равна 15%, нам это обойдется в 200 000 руб. | 30000 | плохо для проекта
3 | Вероятность того, что поставка товара произойдет с опозданием – 10%, это обойдется проекту в 3 500 000 руб. | 350000 | плохо для проекта
4 | 10% - Вероятность того, что курс доллара станет ниже на 20%. Наше оборудование стоит 2000$. Текущий курс 70руб | 2800 | хорошо для проекта
5 | Вероятность доп. требования заказчика – 45%. На доработку потребуется привлечение вендора на 5 дня (стоимость 1 дня - 20000 руб ) | 45000 | плохо для проекта
| Итого резерв на возможные потери | 272200
6 | Заказчик проекта добавил 10% от себестоимости работ в качестве управленческого резерва | 784229.3333

## Учебный кейс 3
1. Рентабельность в компании установлена на уровне 30% и учитывается только при расчете стоимости персонала, отразите эту информацию в бюджете вашего проекта, а также покажите прогнозную прибыль проекта при условии, что резервы будут израсходованы в полном объеме. 2. Как изменится прибыль проекта, если уровень инфляции в 2022г. прогнозируется на уровне 15%?
Решение см на листе "Учебный кейс 1"

## Обсуждение 4
Приведите примеры, когда указанные статьи затрат могут быть включены в проект, т.е. выступать как прямые и в каких случаях они могут быть косвенными
Наименование статьи бюджета | Проект | Не проект | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024
|  |  | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2022 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2023 | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | 2024
Операционные затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание персонала |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание помещений и основных фондов | Команда для реализации проекта (РП, аналитики и др.) | Административно-управленческий персонал (зарплата руководства, обслуживающего персонала) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана объектов и информационная безопасность | Аренда помещения для команды проекты | Аренда офиса, в котором располагается компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | Строительство завода | Обслуживание и охрана офиса, в котором располагается компнания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТ-обеспечение, ПО, телекоммуникации, связь | Закупка канцелярии для проведения обучения пользователей | Чай, кофе, печеньки или канцелярия в офис для всех сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реклама и маркетинг | лицензии для использования конкретного ПО | лицензии MS Office для всех сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на аудит, рейтинги, консалтинговое, юридическое и информационное обслуживание и прочие услуги | продвижение созданного продукта | реклама компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировочные и представительские расходы | проведение ИТ аудита созданного продукта от вендора | получения сертификата СМК для компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Штрафы, пени, неустойки в рамках хозяйственной деятельности | командировки к Заказчику по проекту | командировка генерального директора для предпродажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные затраты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт помещений | Модернизация строительного комплекса | кап. ремонт офиса, в котором располагается компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение нематериальных активов | Закупка лицензий для использования ПО | Закупка ПО для всех сотрудников компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение ИТ - оборудования | Закупка серверов для пользователей | Закупка компьютеров для всех сотрудников компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Материально-техническое обеспечение (кроме ИТ) | Закупка дополнительных рабочих мест для команды | Оборудование раб мест для сотрудников компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Телекоммуникационное обеспечение | Специализированные телефоны для тестирования разработанного продукта | Закупка телефонов для обеспечения сотрудников компании корпоративной мобильной связью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на создание и поддержание технических средств охраны | Строительство объекта | Обеспечения офиса компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ДЗ
1. Рассчитайте стоимость командировочных расходов для команды из Москвы, подтвердите расходы ссылками на соответствующие ресурсы, включите их в бюджет проекта, проверьте корректность расчетов всех остальных показателей
| суточные | Лимит проживания в гостинице | Сроки командировки | Место командировки | Необходимо учесть при решении:
Участник проекта 1 | 2000 | 5000 | 13.02.2023-15.02.2023 | Казань | 1. Необходимо определить, как мы будем добираться до места командировки: самолетом или поездом. В настоящий момент билеты на самолет купить нельзя, но можно посмотреть среднюю стоимость таких билетов, выбрав, к примеру, аналогичные даты в ноябре 2022 года и сравнить их со стоимостью билета на поезд 2. Необходимо учесть следующий фактор: чтобы начать работу в командировке 13.02, нужно приехать/ прилететь накануне, 12.02, для этого необходимо предусмотреть доп. ночь в гостинице 3. по Омску необходимо учесть разницу в часовых поясах +3 часа, т.е. вероятнее всего время прилета обратно в Москву будет 18.02, т.е. фактические даты командировки будут 12.02-18.02, что повлияет на расчет суточных.
Участник проекта 2 | 2500 | 8000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Казань
Участник проекта 3 | 3000 | 10000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Омск
Участник проекта 4 | 2000 | 5000 | 13.02.2023-17.02.2023 | Омск
2. Для своего учебного проекта определите необходимые статьи затрат (командировочные, резевы на возможные потери и управленческие резервы, подкрепите расчеты ссылками и подтверждениями)