## Лист1
Метрика | Расчет | Ответ, млн руб | Интерпретация ответа | ***1 этап - 4 недели, каждый этап расход 4 млн руб условно
PV | 38 недель * 1 млн в нед | 38 | Плановый объем 38 млн руб | Этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | Текущий статус (38 недель)
EV | 8 млн + 4 млн*10 этапов*60% | 32 | Освоенный объем 32 млн | Проектирование | [15 empty] | Выполнено, затрачено 8 млн
AC | 42 млн | 42 | Расходы на текущий момент 42 млн | Разработка | [15 empty] | 60% выполнено, затрачено 34 млн руб (42-8)
BAC | 60 млн | 60 | Проект должен обойтись в 60 млн руб | Тестирование и завершение | [15 empty] | Не выполнено
CV | 32 млн - 42 млн | -10 | Отклонение -10 млн руб
CPI | 32 млн \ 42 млн | 0.7619 | Индекс выполнения стоимости | Итого затрачено 42 млн руб
SV | 32 млн - 38 млн | -6 | Отклонение по срокам | Разработано 6 из 10 мксервисов
SPI | 32 млн \ 38 млн | 0.84211 | Индекс выполнения сроков
EAC | 60 млн \ 0,7619 | 78.75 | прогноз бюджета 78,75 млн руб
ETC | 78,75 млн руб - 42 млн руб | 36.75 | Для завершения проекта необходимо 36,75 млн руб
VAC | 60 млн руб - 78,75 млн руб | -18.75 | Отклонения бюджета по завершению - превышение на 18,75 млн руб