## Урок 2
Домашнее задание №2
Подготовить поэтапный план kick-off по кейсу с семинаров по приведённому шаблону, опираясь на ДЗ 1
NB: Важно помнить цели любого Kick-Off, а их три: 1. Сформировать единое понимание цели начинаемого (проекта, продукта, whatever) 2. Провести управление ожиданиями участников 3. Познакомиться со всеми участниками и познакомить их друг с другом Соответственно, Kick-off предшествуют следующие условия: А. Ваш проект/продукт утверждён Б. Состав участников согласован и не вызывает разночтений В. Стейкхолдер имеет возможность принять участие во встрече
Вступление | Фасилитационный блок | Секция стейкхолдера | Секция вопросов к СХ | Секция РП/ПО | Секция вопросов к РП/ПО | "Что дальше" | Финальный call-to-action
1. Описание проблемы и способы ее решения (отсутствует система управления оплаты бронирования, которая работает с платежным провайдером, наша задача - разработать такую ситему; 2. Уникальность и преимущества (арендодатели получат новую функцию, которая упрощает оплату онлайн-бронирования без замены платежного провайдера, первые клиенты - гостиницы). | Правила проведения kick-off и остальных встреч по проекту: 1. конструктивная коммуникация (не перебиваем, без перехода на личности, деловой диалог); 2. проведение мозгового штурма и парковка идей (высказываем идеи, паркуем, решаем); 3. виды встреч, тайминг, цели встреч. | 1. О себе 2. Цель 3. Представление РП или ПО 4. Представление участников | Парковка вопросов к СХ | 1. О себе 2. Высокоуровнево о проекте 3. О клиентах/заказчиках 4. О выбранной методологии 4А. Три фактора выбора 4Б. Обоснование выбора 4В. Что методология означает для нас 4Г. Мероприятия 4Д. Инструменты 4Е. Роли | Парковка вопросов к РП\ПО | 1. Включить в график регулярные встречи (дейлики - каждый день, планирование спринта и ретроспектива - раз в две недели, с возможность изменения частоты планирования и ретроспективы); 2. Первый дейлик - следующий рабочий день. | Успех нашего клиента - это и наш успех. Данное решение позволяет оптимизировать достаточно важный процесс в деятельности наших клиентов, тем самым повысив их лояльность, нашу ценность для них и в итоге нашу прибыль